## Sheet1
CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	REQUERIMIENTO	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA SOLUCIONADO
24/02/15	Poner un codificador de seguridad que certifique la data en procesos importante	ADAPTAR EL DE MCBE QUE SE HIZO EN PDVAL PERO CON UN DICCIONARIO MAS AMPLIO	EN PROCESO
24/02/15	Definir un documento con la arquitectura para cada una de las capas siguiendo el orden siguiente:		EN PROCESO
	Action (Ajax, No Ajax)
	ActionForm
	Modelo
	DAO
24/02/15	controlar la exception en el jsp que no imprima nada en el log cuando intentan entrar sin abrir sesion		TERMINADO	28/04/15
25/02/15	utilizar jquery		EN PROCESO
25/02/15	Realizar documento de chequeo de cumplimiento de estandares y arquitectura diferenciado por capas		EN PROCESO
30/03/15	El Mensaje del compromiso inicial cuando no consigue registros debe ser claro y guiar al usuario a la causa de error. Solicitar respuesta del correo del 30-03-15 solicitando el caso de uso del compromiso inicial sigefirrhh	Sara deberia hacer el caso de uso sigefirrhh para saber las precondiciones de forma que se puedan hacer los querys validando dichas precondiciones	EN PROCESO
31/03/15	Los tipos de documento se deben buscar en una tabla		EN PROCESO
31/03/15	compromiso_inicial.jsp		EN PROCESO
	-Buscar Tipo de Fondo en una tabla.
	-acomodar los estilos
	- La ventana de origen presupuestario debe habilitar los campos segun el tipo de origen seleccionado
31/03/15	Manejo de transaccion a traves del dao generico y no a traves de las implementaciones		EN PROCESO
31/03/15	modificar base de datos para incluir fecha y hora donde necesario		EN PROCESO
31/03/15	Constraint unique para expediente en todas las tablas donde aparezca		EN PROCESO
01/04/15	buscar_expediente.jsp: no busca los archivos correctamente al darle f5		EN PROCESO
01/04/15	Columna ano en unidadadministradora debe ser not null		LISTO	19/05/15
01/04/15	Arreglar actionpdd definir la arquitectura a usar		EN PROCESO
01/04/15	Ayudar a hacer un query utilitario q verifique q los campos obligatorios y claves (id_organismo,ano, etc)esten not null en todas las tablas		EN PROCESO
01/04/15	SE DEBEN SETEAR TODOS LOS METODOS OPCIONALES DE LOS BEAN DEL MODELO DE DATOS INCLUSO NULL PORQUE SINO HIBERNATE GUARDA UNA CADENA VACIA EN LOS STRINGS		EN PROCESO
01/04/15	HACER UNA FUNCION QUE LLENE AUTOMATICAMENTE LOS CAMPOS DEL BEAN DEL MODELO CON EL ACTIONFORM DE STRUTS	Faltan evaluar todos los tipos de datos primitivos y llenar los parametros tipo array	90%
07/04/15	GastoProyectadoDAOImple MEJORAR EL STRSQL PARA QUE ARME LA CADENA CON LOS PARAMETROS Y NO COMO LO ESTA HACIENDO ACTUALMENTE QUE INCLUYE LOS VALORES DE UNA VEZ	VER EJEMPLO EN RESPUESTA DE http://stackoverflow.com/questions/13254133/jdbc-prepared-statement-how-to-set-a-list
	incluir los parametros que faltan en la funcion proyectarGasto
15/04/15	Hacer una clase de excepciones propias		0%
15/04/15	Clase de utilerias debe ser abstracta		0%
16/04/15	LOS ERRORES NO GRAVES SE DEBEN notificar ENVIAR A LA MISMA APLICACION QUE LOS PROVOCO Y NOTIFICAR AL USUARIO A VER SI PUEDE ARREGLAR		0%
28/04/15	DEBO DOCUMENTAR EL MENU TANTO EN LA CREACION COMO LAS POSIBLES CAUSAS DE ERRORES	archivo ayuda.txt en la carpeta SOPORTE_MENU.txt	100%	19/05/15
28/04/15	EL MENU SE DEBE CREAR CON MINIMO LA OPCION DE SALIR, SI NO APARECEN OPCIONES ES QUE EL ROL NO TIENE OPCIONES ASOCIADAS		100%	06/05/15
30/04/15	arreglar los constraint de la tabla opcion muy importante	Solo falta definir que hacer con la columna uri	90%
01/04/15	incluir en el estilo styleIE.css el texto display:block; en la linea 93 estilo: ul.mnmenu li.level-0 li........ va a marcar todo el li para hacerle click y no solo el <a>		100%	06/05/15
01/04/15	poner un borde al estilo de los ul border: 1px solid #ffffff; linea 72		100%	06/05/15
06/05/15	Ordenar los archivos de soporte de creacion del menu	TODO QUEDO EN UNA CARPETA LLAMADA SOPORTE_MENU	100%	15/05/15
06/05/15	Definir como actualizar las opciones de menu en los organismo que lo tengan en produccion		0%
06/05/15	MODIFICAR LAS PANTALLAS QUE MANEJAN LAS OPCIONES DE MENU		100%	14/05/15
06/05/15	GESTIONAR CREACION DE REPORTE PARA MOSTRAR LAS OPCIONES DE MENU Y QUE APAREZCA EN LA MISMA PANTALLA DE LA APLICACION		0%
14/05/15	Creacion de MAQUETA para LAS VISTAS DE SIGEFIRRHH CON DIV QUITANDOLES LAS TABLAS EMPEZANDO POR LAS DE MENOR COMPLEJIDAD	vista modelo Opcion.jsp	50%
14/05/15	PONER EN EL CAMPO DESCRIPCION LA RUTA COMPLETA DEL APLICATIVO		0%
14/05/15	Agregar un validador para que solo traiga en el menu lo q cumpla con la expresion regular #.##.##.##.##.##.## documentar los posibles errores		0%
18/05/15	La opcion de cambio de password se debe poner por defecto a todos los usuarios	NO ES VIABLE YA QUE OTRO UL ENSANCHA DEMASIADO LA BARRA DE MENU PRINCIPAL E INCLUIRLO EN SISTEMA OBLIGARIA A EVALUAR EN CODIGO OPCIONES DE SISTEMA	100%	22/05/15
18/05/15	Hay que mostrar fecha, el nombre del usuario loguegado		100%	23/05/15
18/05/15	Hacer un script para actualizar las clases modificadas en el sgf2 antes de compilar o bien que compile individualmente y ponga esas clases en el webapps	LOS JSP SE VAN A ACTUALIZAR CON EL SCRIPT LA PARTE JAVA DE DEBE COPIAR DIRECTAMENTE	100%	22/05/15
23/05/15	Probar si la aplicacion cambia la fecha del registro cuando pasan las 12:00 ya que la interfaz que tiene la info al parecer solo se ejecuta una vez al entrar a la aplicacion		0%